## Feuille 1 - GANTT ALBAN HUNTZIG
GANTT ALBAN HUNTZIGER DC3
| 03/04 - 07/04 |  |  |  |  | 10/04-14/04 |  |  |  |  | 17/04 - 21/04 |  |  |  |  | 24/04-28/04 |  |  |  |  | 01/05 - 05/05 |  |  |  |  | 08/05 - 12/05 |  |  |  |  | 15/05 - 19/05 |  |  |  |  | 22/05 - 26/05 |  |  |  |  | 29/05 - 02/06 |  |  |  |  | 05/06 - 09/06 |  |  |  |  | 12/06 - 16/06 |  |  |  |  | 19/06 - 23/06 |  |  |  |  | 26/06 - 30/06 |  |  |  |  | 03/07 - 07/07
| L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Sprints | 03/04 - 07/04 L: Setup projet; 17/04 - 21/04 L: 1. Authentification; 01/05 - 05/05 L: 2. Produits; 15/05 - 19/05 L: 3. Panier; 22/05 - 26/05 L: 5. Commandes; 05/06 - 09/06 L: 4. Coupons; 12/06 - 16/06 L: 6. Back-office; 19/06 - 23/06 L: 7. Email marketing; 26/06 - 30/06 L: 8. Validation; 03/07 - 07/07 L: Rendu final
Graphiste : Design System | bar: 03/04 - 07/04 L to 03/04 - 07/04 M
Marketing : SEO architecture | bar: 03/04 - 07/04 L to 03/04 - 07/04 M
Graphiste : maquette interface Utilisateur | bar: 03/04 - 07/04 M to 10/04-14/04 M
Marketing : SEO Keywords target | bar: 03/04 - 07/04 J to 03/04 - 07/04 V
Back : Creation archi + DB Schema | bar: 10/04-14/04 L to 10/04-14/04 M
Front : Intégration design system | bar: 10/04-14/04 L to 10/04-14/04 M
Graphiste : maquette interface d’administration | bar: 10/04-14/04 M to 10/04-14/04 V
Back : Email sender account (mailgun) | bar: 10/04-14/04 J to 10/04-14/04 V
Front : Creation architecture | bar: 10/04-14/04 J
Front : Creation template pages | bar: 10/04-14/04 V
Back : Register / Login Routes | bar: 17/04 - 21/04 L to 17/04 - 21/04 M
Back : Get profile route | bar: 17/04 - 21/04 M
Back : Invité routes | bar: 17/04 - 21/04 J to 24/04-28/04 L
Front : Integration Auth + profile | bar: 17/04 - 21/04 J to 24/04-28/04 M
Test authentification | bar: 24/04-28/04 J
Correction Bugs | bar: 24/04-28/04 V
Back : CRUD product-catégorie route | bar: 01/05 - 05/05 L to 01/05 - 05/05 V
Front : Integration Dynamic product-catégorie | bar: 08/05 - 12/05 L to 08/05 - 12/05 M
Test product-catégorie | bar: 08/05 - 12/05 J
Correction Bugs | bar: 08/05 - 12/05 V
Back : CRUD panier route | bar: 15/05 - 19/05 L to 15/05 - 19/05 M
Front : Intégration panier | bar: 15/05 - 19/05 M to 15/05 - 19/05 M
Test panier | bar: 15/05 - 19/05 J
Correction Bugs | bar: 15/05 - 19/05 V
Back : CRUD commande route | bar: 22/05 - 26/05 L to 22/05 - 26/05 M
Back : Integration Stripe | bar: 22/05 - 26/05 M to 22/05 - 26/05 V
Front : Integration commande process | bar: 22/05 - 26/05 J to 29/05 - 02/06 L
Front : Integration Stripe | bar: 29/05 - 02/06 M to 29/05 - 02/06 M
Test commande | bar: 29/05 - 02/06 J
Correction Bugs | bar: 29/05 - 02/06 V
Back : CRUD coupons | bar: 05/06 - 09/06 L to 05/06 - 09/06 M
Front : Integration coupons | bar: 05/06 - 09/06 M
Test commande | bar: 05/06 - 09/06 J
Correction Bugs | bar: 05/06 - 09/06 V
Front : Intégration maquette | bar: 12/06 - 16/06 L
Front : CRUD product-catégorie | bar: 12/06 - 16/06 M
Front : Get commandes | bar: 12/06 - 16/06 M
Test back office | bar: 12/06 - 16/06 J
Correction Bugs | bar: 12/06 - 16/06 V
Back : Envoi email campagne | bar: 19/06 - 23/06 L
Front : Selection de liste (back office) | bar: 19/06 - 23/06 M
Front : Integration dans back office | bar: 19/06 - 23/06 M
Test email marketing | bar: 19/06 - 23/06 J
Correction Bugs | bar: 19/06 - 23/06 V
Test projet entier | bar: 26/06 - 30/06 L to 26/06 - 30/06 M
Correction bugs | bar: 26/06 - 30/06 M to 26/06 - 30/06 V
Rendu + explication | bar: 03/07 - 07/07 L to 03/07 - 07/07 M